## OA0203
宏晶微电子WE网优化进度表
序号 | 模块 | 修改意见 | 开发人员 | 初次提出日期 | 计划完成日期 | 二次修改 |  | 三次修改 |  | 是否完成 | 完成日期 | 验证测试 | 部署 | 备注
[6 empty] | 修改原因 | 提出日期 | 修改原因 | 提出日期
1 | 物料申领 | 功能新增 | 方文奇 | 2018-05-25 | 2018-06-01 |  |  |  |  | ok | 2018-06-01 | ok | ok
2 | 物料入库 | 功能新增 | 方文奇 | 2018-06-01 | 2018-06-08 |  |  |  |  | ok | 2018-06-08 | ok | ok
3 | 物料采购 | 功能新增 | 方文奇 | 2018-06-08 | 2018-06-15 |  |  |  |  | ok | 2018-06-15 | ok | ok
4 | 物料请购 | 功能新增 | 方文奇 | 2018-06-15 | 2018-06-22 |  |  |  |  | ok | 2018-06-27 | ok | ok
5 | 产品信息管理 | 功能新增 | 宋民亮 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | ok | 2018-06-29 | ok | ok
6 | 客户信息管理 | 功能新增 | 宋民亮 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | ok | 2018-06-29 | ok | ok
7 | 产品发货申请 | 功能新增 | 宋民亮 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | ok | 2018-06-29 | ok | ok
8 | 产品发货审批 | 功能新增 | 宋民亮 | 2018-06-25 | 2018-06-29 |  |  |  |  | ok | 2018-06-29 | ok | ok
9 | 产品发货 | 提示弹窗把localhost：8080去掉 | 宋民亮 | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
10 |  | 预计发货日期和预计发货时间名称一致 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
11 |  | 发货审批模块，发货数量不用下拉框，使用手动填写 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
12 |  | 申请模块，发货产品备注手动填写，产品型号当鼠标悬停上面弹出产品的注释信息 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
13 |  | Double check弹出框中的规格型号需要一行显示完成，备注可不用 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
14 |  | 添加产品提交申请序号 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
15 |  | 产品发货状态：未发货；已发，待确认；已完成 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
16 |  | 收货单位管理改成客户信息管理 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
17 |  | 产品信息管理，需要将产品名称删掉，替换成产品类型 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
18 |  | 添加发货产品时，选择完产品型号，单位也要相应的显示出来 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
19 |  | 申请人只做发货申请，产品管理和客户信息管理由审核人做 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
20 |  | 图片要有在线查看功能 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
21 |  | 客户需要和客户编号相关联，由固定的客户编号 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
22 |  | 备注文字太多时，可以省略文字，鼠标悬停添加浮动框显示 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
23 |  | 客户信息管理模块，将收货单位改成公司名称，地址改成收货地址 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
24 |  | 所有信息的修改都要有相应的修改历史记录可查询 |  | 2018-07-01 | 2018-08-06
25 |  | 客户管理删除是否可用显示 |  | 2018-07-01 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
26 |  | 所有表格后续添加分页，查询等功能（重要不紧急） |  | 2018-07-01 | 2018-09-01
27 |  | 上传文件给出格式和大小的要求提示，后续优化文件和图片的压缩机制 |  | 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
28 | 代理请假 | OA里面代理请假申请无法查看审批详情。建议添加 | 方文奇 | 2018-07-02 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-06 | ok | ok
29 | 产品发货 | 王莉君账户没有申请发货的权限，但是进产品管理，默认打开的是产品发货申请单页面，能不能改成空白页面或者权限内的相关页面 | 宋民亮 | 2018-07-03 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
30 | 返料入库申请 | 功能新增 | 方文奇 | 2018-06-29 | 2018-07-06 |  |  |  |  | ok | 2018-07-05 | ok | ok
31 | 产品发货 | 选择产品型号浮动框显示包装信息 | 宋民亮 | 2018-07-06 | 2018-07-13 |  |  |  |  | ok | 2018-07-06 | ok | ok
32 |  | 备注改成包装信息 | [7 empty] | ok | 2018-07-06 | ok | ok
34 |  | 备注栏不填写默认填写无 | [7 empty] | ok | 2018-07-06 | ok | ok
35 |  | 发货申请移到OA申请下 | [7 empty] | ok | 2018-07-06 | ok | ok
36 | 物料管理 | 请购申请界面加上预算合计 | 方文奇 | 2018-07-06 | 2018-07-13 |  |  |  |  | ok | 2018-07-06 | ok | ok
37 |  | 采购申请界面采购数量和单价设置为可修改 | [7 empty] | ok | 2018-07-06 | ok | ok
38 |  | 删除采购物料信息栏中的“计划”和“预算 | [7 empty] | ok | 2018-07-06 | ok | ok
39 |  | 请购权限设置 | [7 empty] | ok | 2018-07-06 | ok | ok
40 |  | 实现一级主管、二级主管、总经理的审批显示内容 | [7 empty] | ok | 2018-07-06 | ok | ok
41 |  | 设置物料模块OA提醒邮件
42 |  | 优化物料申领功能
43 |  | 优化返料入库功能
44 | 物料损益 | 功能新增 | 方文奇 | 2018-07-09 | 2018-07-13
45 | 订餐 | 可以在任意时间取消自动订餐 | 方文奇 | 2018-07-09 | 待定
46 | 药品领用 | 增加删除功能 | 方文奇 | 2018-07-10 | 2018-07-13
47
48
49
50
51
52
53

## OA0202
宏晶微电子WE网优化进度表
序号 | 模块 | 修改意见 | 开发人员 | 初次提出日期 | 计划完成日期 | 二次修改 |  | 三次修改 |  | 是否完成 | 完成日期 | 验证测试 | 部署 | 备注
[6 empty] | 修改原因 | 提出日期 | 修改原因 | 提出日期
1 | 考勤OA申请 | 出差的员工每次均通过邮件发送出差申请，建议将出差申请加入WE网，并实现与考勤连动，即出差申请审批通过后，当天考勤自动更新为正常上下班时间。 | 宋民亮 | 2017-08-04 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-09
2 | 个人中心 | 增加职务和任职资格展示。员工管理选项中增加相同功能，并且可以上传任职附件信息。 | 宋民亮 | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 个人中心查看任职资格出现乱码 | 2017-08-15 | 实现资格认证在线预览功能 | 2017-08-11 | 完成 | 2017-08-15
|  | 修改上传文件名功能，新增删除上传文件功能。 |  | 2017-08-15 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-16
3 | 考勤管理 | 新增F4异地考勤功能。将F4考勤机中的考勤数据采集保存到OA系统中。 | 刘须辉 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 新增异地员工能够正常使用OA系统。 |  |  |  | 完成 | 2017-09-06 |  | 2017-09-08 | 计划2017/9/8日部署测验和完善。
4 | 考勤管理 | 新增深圳、上海异地考勤功能。将深圳、上海考勤机中的考勤数据采集保存到OA系统中。 | 刘须辉 | 2017-08-15 | 2017-09-17 |  |  |  |  | 完成
5 | 芯片领用申请 | 新增芯片领用申请功能。 | 方文奇 | 2017-09-06 | 2017-09-17 | 将一级主管、二级主管的表述改为：一级审批、二级审批。 | 2017-09-13 |  |  | 完成 | 2017-09-14
[6 empty] | 删除封装形式。 | 2017-09-13 |  |  | 完成 | 2017-09-14
[6 empty] | 单位无可选项，固定为：颗(PCS)。 | 2017-09-13 |  |  | 完成 | 2017-09-14
[6 empty] | 申请原因做可选项，以下拉菜单方式选择 | 2017-09-13 |  |  | 完成 | 2017-09-14
[6 empty] | 申请人是哪个部门，自动调出该部门的名称、一级主管、二级主管，以部门和角色为判断条件，而不是以某个人。 | 2017-09-13 |  |  | 完成 | 2017-09-14
[6 empty] | 组织结构本来为：芯片产品中心（总监:刘伟）-生产运营部（主管：刘伟）-芯片管理员（员工：葛明静） 现将生产运营部（主管：设定为王莉君），其他角色不变。 | 2017-09-13 |  |  | 完成 | 2017-09-14
[6 empty] | 首页待办事项链接至芯片审批记录页面。 | 2017-09-13 |  |  | 完成 | 2017-09-14
6 | 订餐记录 | 目前一次只能导出441条记录，加大限制条数。 | 方文奇 | 2017-09-14 | 建议先不做 | [5 empty] | 2017-09-18 |  |  | 需要修改底层代码，建议不修改。
7 | 首页 | 日历切换月份报错。 |  | 2017-09-16 | 2017-09-16 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-18
8 | 固定资产采购 | 陈利静收不到采购审批通过的通知邮件。 |  | 2017-09-14 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-19
9 | 订餐管理 | 发布订餐之后不能自动结算。 |  | 2017-09-18 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-18
10 | 芯片申请 | IE8浏览器审批按钮无效。 |  | 2017-09-18 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-19
11 | 员工管理 | 员工删除出错。 |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-19
12 | 考勤管理 | 所有员工部门显示的是行政部。 |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-19
13 | 芯片申请 | 给王莉君另外一个账号权限。 |  | 2017-09-20 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-20
14 | 考勤管理 | 日历设置切换月份报错。 |  | 2017-09-21 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-22
15 | 技术支持申请 | 新增技术申请功能。 |  | 2017-09-23 | 2017-09-24 |  |  |  |  | 完成 | 2017-09-24
16 | 销假申请 | 销假之后扣除年假不对。 |  | 2017-10-09 | 2017-10-11 | [5 empty] | 2017-10-11
17 | 打卡补签申请 | 补签类型增加“其他原因”。 |  | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-12
18 | 出差申请 | 出差审批记录中可以查看出差申请详情。 | 宋民亮 | 2017-09-11 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-13
19 | 加工申请 | 将之前的申请整合为“外协加工申请”。 | 方文奇 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 制板负责人审批：报价相关信息中，报价改为可填写小数，预计交货时间改为可选择的时间区间。 制板负责人查看员工申请记录：可下载记录表单。 审批通过之后生成订单编号，以“WX”开头， 后面加上日期时间戳如“20171024”，然后是订单顺序以“001”开始，依次加上1。 | 2017-10-24 | 1） 选择类型“全部焊接”布局需要和PCB板布局统一（宽度等细节）。 2） 不同功能之间增加边框，以示区分。 3） 选择项“是否有BGA焊接-有”：对应出现的选择项排在后面或者在一排。 4） 确认提交后，没有弹出确定“数据参数界面”预览，是直接显示成功。 5） 报价费用空间太小，费用没有办法显示全。 | 2017-11-06 | 完成 | 2017-11-06
20 | 技术支持申请 | 技术部主管查看详情出错。 | 方文奇 | 2017-10-19 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-19
21 | 办公用品申领 | 物品发放确认库存时提示出错。 | 方文奇 | 2017-10-20 | 2017-10-20 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-20
22 | 技术支持申请 | 文件上传大小限制改为5M。 | 方文奇 | 2017-10-20 | 2017-10-20 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-20
23 | 技术支持申请 | 技术支持人员提交处理结果时，自由选择是否提交文件。 | 方文奇 | 2017-10-20 | 2017-10-20 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-20
24 | 请假 | 请假提交申请之后页面报错。 | 方文奇 | 2017-10-20 | 2017-10-20 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-20
25 | 公告、考勤注销 | 谷歌、火狐浏览器点击按钮无效。 | 方文奇 | 2017-10-24 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 完成 | 2017-10-24
26 | 请假申请 | 修改请假申请流程，以及将产假最长日期改为158天。 | 方文奇 | 2017-10-26 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 完成 | 2017-11-08
27 | 出差申请 | 修改出差申请流程，以及新的年假结算方式。 | 宋民亮 | 2017-10-26 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 完成 | 2017-11-08
28 | 外协加工 | 选择类型“全部焊接”布局需要和PCB板布局统一（宽度等细节）。 | 方文奇 | 2017-11-06 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 完成 | 2017-11-08
29 |  | 不同功能之间增加边框，以示区分。 | [7 empty] | 完成
30 |  | 选择项“是否有BGA焊接-有”：对应出现的选择项排在后面或者在一排。 | [7 empty] | 完成
31 |  | 确认提交后，没有弹出确定“数据参数界面”预览，是直接显示成功。 | [7 empty] | 完成
32 |  | 报价费用空间太小，费用没有办法显示全。 | [7 empty] | 完成
33 | 技术支持申请 | 关于上传附件的大小限制，我们这边使用希望可以放大到至少5M，10M更好！ | 方文奇 | 2017-11-09 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 完成 | 2017-11-10
34 |  | 关于问题的反馈处理流程，我们当时提出，当对应FAE负责人解决完问题并OA系统提交回复后，应该是业务发起人收到回复，下载结果并反馈给客户，然后OA系统填写客户对当此技术支持问题解决结果的满意度，然后系统提示技术部主管做结案确认。但目前的运行情况是：技术部主管做结案确认后，业务发起人才会收到问题处理结果的邮件通知。 | [7 empty] | 完成
35 | 公告 | 发布公告页面选择特定人员后仍提示“还未选择员工”，未选择人员点击发布，弹出错误代码页。 | 方文奇 | 2017-11-08 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 完成 | 2017-11-16
36 | 日常维护 | 修正打卡记录，选择某个人员后没有调取该人员当日打卡数据。（延后） | [7 empty] | 完成
37 | 公告 | 通知公告点击删除之后页面没有反应，仍停留在原页面，需要手动刷新页面才行。 | [7 empty] | 完成
38 | 出差申请 | 出差申请提示信息“请假时间必须...”应该是出差…。 | 宋民亮 | [6 empty] | 完成
39 | 订餐 | 刘江-取消订餐出现报错代码页面（无法处理无法订餐）。 | 方文奇 | [6 empty] | 完成
40 | 请假审批 | 刘江-审批补请假出现错误代码页面（无法处理）。 | 宋民亮 | [6 empty] | 完成
41 | 请假申请 | 刘伟-代理请假报错代码页面。 | 方文奇 | [6 empty] | 完成
42 | 出差代理 | 刘伟-代理出差申请后点击详情退出登录。 | 宋民亮 | [6 empty] | 完成
43 | 芯片申请 | 刘伟-申请芯片报错误代码页面。 | 方文奇 | [6 empty] | 完成
44 | 请假申请 | 如果请产假期间，同时请其他假期不显示冲突。 | 宋民亮 | [6 empty] | 完成
45 | 订餐 | 以前可以查看到未订餐人员名单，现在为空白。 | 方文奇 | [6 empty] | 完成
46 | 物料管理 | 物料库存查询功能。 | 方文奇 | 2017-11-16 | 2017-12-31 |  |  |  |  | 完成 | 2017-12-31
47 |  | 来料入库录入功能。 | [7 empty] | 完成
48 |  | 来料入库查询功能。 | [7 empty] | 完成
49 |  | 调拨出库查询功能。 | [7 empty] | 完成
50 |  | 物料消耗查询功能。 | [7 empty] | 完成
51 |  | 物料报废处理查询功能。 | [7 empty] | 完成
52 |  | 物料申领。 | [7 empty] | 完成
53 |  | 物料请购申领。 | [7 empty] | 完成
54 |  | 物料采购申请。 | [7 empty] | 完成
55 |  | 物料调拨申请。 | [7 empty] | 完成
56 |  | 物料出库申请。 | [7 empty] | 完成
57 |  | 物料报废处理申请。 | [7 empty] | 完成
58 |  | 物料申领审批。 | [7 empty] | 完成
59 |  | 物料请购审批。 | [7 empty] | 完成
60 |  | 物料采购审批。 | [7 empty] | 完成
61 |  | 物料调拨审批。 | [7 empty] | 完成
62 |  | 物料出库审批。 | [7 empty] | 完成
63 |  | 物料报废处理审批。 | [7 empty] | 完成
64 | 物料管理 | 物料库存信息批量导出功能。 | 方文奇 | 2017-12-25 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 完成 | 2017-12-29
65 |  | 采购申请撤销、修改功能。 | [7 empty] | 完成
66 | 导航栏 | 导航栏加上横线区分不同操作。 | [7 empty] | 完成
67 | 物料管理 | 物料详细信息中照片可以修改。 | [7 empty] | 完成
68 | 物料管理 | 增加返料入库、报修入库、归还入库、调拨入库申请流程。 | 方文奇 | 2017-12-29 | 2018-01-05
69 |  | 物料出库、入库、报废、调拨增加文件批量导入。 | [7 empty] | 完成 | 2018-01-05
70 |  | 物料出库、入库、报废、调拨增加文件导出。 | [7 empty] | 完成

## OA0201
宏晶微电子WE网优化进度表
序号 | 模块 | 修改意见 | 开发人员 | 初次提出日期 | 计划完成日期 | 二次修改 |  | 三次修改 |  | 是否完成 | 完成日期 | 验证测试 | 部署 | 备注
[6 empty] | 修改原因 | 提出日期 | 修改原因 | 提出日期
1 | 订餐管理 | 增加订餐结束自动扣除餐费功能。 | 陈祖贻 | 2017-05-24 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-10 | ok | 已部署
2 |  | 增加10点准时结束功能。
3 |  | 每日订餐总金额,建议专门集中设置一个查阅区。
4 |  | 订餐账户充值扣款：余额栏里只显示各员工的余额，没有总计结余，建议增加。
5 |  | 订餐发布时间：目前订餐开始及结束时间均为手动设置，后续是否可以增加默认设置功能。
6 |  | 每日订餐：目前有一些员工提出，是否可以增加每日默认订餐功能。 |  |  |  | 自动订餐：今天的订单一并提交。 取消自动订餐：一天只能取消一次，取消后将今天的订单取消。 | 2017-07-11 |  |  |  | 2017-07-15 | ok |  | 自动订餐和一般订餐不要混用。用自动订餐订的餐不要删除，要用自动订餐取消。
7 | 固定资产 | 资产采购申请：提交资产预算金额建议合并到提交申请时填写，删除资金预算环节，即申请以表单形式提交（含资产名称、型号、数量、单价及总价核算）。 | 方文奇 | 2017-05-24 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-18 | ok | 已部署
8 |  | 建议直接将采购申请通过审批的表单直接转成入库，实现相同资产多数量批量入库。 | [5 empty] | 负责人默认为空，审批通过后，采购管理员确认。 | 2017-07-21 |  |  | ok
9 |  | 资产添加入库无法实现批量添加。
10 |  | 资产归还无法批量选择。 | [5 empty] | 负责人就是归还者。 | 2017-07-21
11 |  | 资产放置地点无法修改或删除。
12 |  | 资产转移功能建议删除，统一从归还领用流程走。 |  |  | 建议保留，设置权限即可。 | [8 empty] | 此功能建议保留，设置权限即可。
13 |  | 全部资产管理清单无法导出成表格定期核对，以前导出需IT协助，且格式信息不全。 |  |  | 2017-07-21 |  |  | 需求不明确，没有添加此功能。 | 2017-07-21 | 完成 | 2017-07-19 | ok | 已部署
14 |  | 资产添加、维修、归还、发放均无可导出的历史记录表格，需要设置查看。 | [9 empty] | ok
15 | 考勤管理 | 年假损益：在“损益原因”填写栏只能写100个字符，超过后便无法申请，希望增加字符数量。 | 刘须辉 | 2017-05-24 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-10 | ok | 已部署
16 |  | 请假注销：无法查看已经操作过的注销记录，希望增加历史记录功能。
17 |  | 考勤导出：目前无考勤导出功能，希望可以设置相关操作按钮，考勤管理员可自行下载每月考勤数据。
18 | 打卡补签申请 | 只能查看20条历史记录，可查看历史记录数太少。 | 刘须辉 | 2017-05-24 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-10 | ok | 已部署
19 |  | 同一个员工的当月异常考勤处理无法批量操作，补签工作量太大。 | 方文奇 |  |  | 补签日期设置：周末改成未打卡。 | 2017-07-11 |  |  |  | 2017-07-20 | ok
20 |  | 打卡补签是否可以建立分类，如：迟到打卡补签、忘记刷卡打卡补签、外出办事打卡补签等。 | 刘须辉 |  |  | 少设置一种类型“公事外出”。 | 2017-07-11 |  |  |  |  | ok
21 |  | 出差的员工每次均通过邮件发送出差申请，建议将出差申请加入WE网，并实现与考勤连动，即出差申请审批通过后，当天考勤自动更新为正常上下班时间。 |  |  | 待定,建议先不做，此功能要与考勤机关联。
22 |  | 所有的打卡补签数据希望可以下载记录，并可分类筛选。 | 方文奇 |  | 2017-07-21 | 下载记录未做。 | 2017-07-11 | 加日期选择。 | 2017-07-21 | 完成 | 2017-07-19 | ok | 已部署
23 | 办公用品 | 建议在OA系统的资产管理界面中增加办公用品的种类的“新增”，“变更”，“删除”功能。由行政工作人员提交“新增”，“变更”，“删除”的申请，下面填写变更的事由，然后提交到行政主管处审核通过即可。 | 方文奇 | 2017-05-24 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-13 | ok | 已部署
24 |  | 建议在OA申请的办公用品采购申请中增加“采购原因”填写框，以及“申请退回修改”的功能。 | [8 empty] | 2017-07-06
25 |  | 建议在行政人员“办公用品申请处理”的确认发放时增加核对库存数量功能，能够在库存为“零”的时候直接提示“该办公用品目前库存不足，请行政人员核对”，或者能够弹出一个联动的窗口看到目前申请的办公用品的系统库存数量。 | [8 empty] | 2017-07-06
26 |  | 申请增加直接填写总金额的选项，可以避免这种情况发生。 | [5 empty] | 单价可以为空，小计可以手动填写。 | 2017-07-21 |  | 2017-07-17
27 |  | 新增“特别申请”，此申请中可以让员工填写具体要求表格，然后此需求会给该员工的部门主管发送提示，由该部门主管确认同意后发送给行政部门主管，行政部门主管确认后会自动转给办公用品管理人员。 |  |  |  | 需求不明确。 | 2017-07-11 |  |  |  | 2017-07-18 | ok
28 | 通知公告 | 发布公告：发布公告时有字数限制，表格经常无法插入通知里，都是转成图片后才往里添加，建议增加发布字数。 | 方文奇 | 2017-05-24 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-18 | ok | 已部署 | 以前限制为10000字节（约3000字），现在限制为65532字节(约20000字)。
29 | 考勤管理 | 考勤汇总：点击“返回上级”按钮，应回到之前选择的月份，而不是默认的当月考勤月份。 | 方文奇 | 2017-06-05 | [5 empty] | 完成 | 2017-07-18
30 | OA审批 | 待审批请假列表”下方从左至右的每列顺序，为 申请人—类型—开始时间—结束时间—请假时长—申请时间—查看详情。
31 |  | “审批意见”默认为“通过”。下点击下拉箭头，可看到“不通过”。 | [11 empty] | 审批默认为通过，审批意见默认为“ok”。
32 | 员工通讯录 | 上传后的照片可删除，且“首页”下的“员工通讯录”会显示“未上传”三个字。 | [9 empty] | ok |  | 删除照片之后，需要重新登录，才能清除缓存，否则会有显示bug。
33 | 订餐管理 | 点击订餐管理之后，订餐管理栏消失。 | 方文奇 | 2017-07-11 | [5 empty] | 完成 | 2017-07-20 | ok |  | 系统中原来“订餐管理”的权限设置的是“考勤管理员”，现将其改回“订餐管理员”。
34 | 办公用品 | 办公用品消耗以及采购能导出表。 | [5 empty] | 加日期选择。 | 2017-07-21 |  |  | ok
35 | 固定资产 | 添加导出固定资产采购记录以及全部记录。 | 方文奇 | 2017-07-21 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-24 |  | 已部署
36 | 办公用品 | 添加导出办公用品库存记录。 | 方文奇 | 2017-07-21
37 | 放置地点 | 删除的时候判断该地点是否还有物品。 | 方文奇 | 2017-07-21 | [5 empty] | 完成
38 | 考勤补签 | 导出的表格小标题不对。 | 方文奇 | 2017-07-25 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-26 | ok
39 | 订餐管理 | 删除历史管理中的总金额按钮。
40 |  | 订单详情，结果按价格排序。
41 | 固定资产 | 手动添加的资产与自动入库的区分开来。加上入库时间。
42 | 办公用品 | 办公用品采购记录数据错误。
43 |  | 办公用品申请通知。 |  |  | 待定，建议先不做。
44 |  | 办公用品特别申请能在首页通知。
45 | 请假 | 请假申请，小概率出现请假不超过一天仍需要总经理审批。
46 | 固定资产 | 个人资产批量归还。 |  |  | 2017-07-27 |  |  |  |  | 完成 | 2017-07-26 | ok | 已部署
47 | 销假申请 | 销假申请时间错乱。
48 | 订餐管理 | 修复订餐手动结算不生效问题。 | 宋民亮 | 2017-08-16 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-16 | ok | 已部署
49 | 订餐管理 | 订餐导出表格添加日期列。 | 方文奇 | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-18
50 | 固定资产 | 固定资产采购清单显示出输入框，并且不能修改的问题。 | 宋民亮 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-22 | OK | 已部署
51 | 订餐管理 | 订餐导出表格修改数字类型的导出格式，可以计算求和。 | 宋民亮 | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-25
52 | 办公用品 | 修复办公用品采购申请打回重新修改后出现乱码，可以单价和金额选填一个即可。 | 宋民亮 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-24 | OK
53 | 订餐管理 | 离职员工，取消自动订餐。 | 方文奇 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 完成 | 2017-08-31